## Cronograma
Trabalho Realizado | % |  |  | Cálculo de Custos e Evolução |  |  |  |  | DATAS
ETAPA | REALIZADO | PREVISTO | CUSTO Previsto | CUSTO Realizado | % Custo | Planejado | Realizado | Data Inicial | Data Final | Data Fechamento
Definição de Escopo | 100% | 100% | 20 | 19 | 5.051% | 5.051% | 5.051% | 2014-05-01 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | Planejado | 100% | 1.1074 | Planejado | 100%
Alinhamento Técnico | 100% | 100% | 80 | 79 | 20.2% | 20.2% | 20.2% | 2014-05-20 | 2014-08-07 | 2014-08-07 | Realizado | 90.3% |  | Realizado | 90.3%
Desenvolvimento | 94% | 100% | 140 | 139 | 35.35% | 35.35% | 33.23% | 2014-05-20 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | Desvio | 110.7%
Testes | 90% | 100% | 140 | 139 | 35.35% | 35.35% | 31.82% | 2014-05-20 | 2014-10-06 | 2014-10-06
Rollout | 0% | 100% | 5 | 4 | 1.263% | 1.263% | 0% | 2014-10-06 | 2014-10-10 | 2014-10-10
Pós-produção / Mensuração de Resultados | 0% | 100% | 11 | 10 | 2.778% | 2.778% | 0% | 2014-10-10 | 2014-10-20 | 2014-10-20
|  |  | 396 | 390 | 98.48% | 100% | 90.3%
|  |  | 118.8 | 117
Formulas:
PREVISTO = IF(TODAY()>[DATAS],100%,IF([Data Inicial]<TODAY(),(TODAY()-[Data Inicial])/[CUSTO Previsto],0))
Cálculo de Custos e Evolução = IF([Data Inicial]<TODAY(),IF([Data Fechamento]="",TODAY()-[Data Inicial],[Data Fechamento]-[Data Inicial]),0)
Data Inicial = [DATAS, row above]

## Instruções
Concurso oTImize
Status Report - Instruções de Preenchimento.
1 - Preencher as datas de início e fim de cada atividade (DATAS, colunas J e K) da aba Cronograma.
2 - Informar o percentual de andamento de cada atividade (realizado, Coluna B) na aba Cronograma.
3 - Atualizar a coluna L com a data que a atividade estiver encerrada.
4 - Salvar o arquivo.

## Plan1
Tipo de beneficio | Media tempo em horas | Estimativa de custo com a ferramenta em horas | Economia tempo em horas | Ocorrências mensais atual | Custo de horas (atual) | Economia em horas com uso da ferramenta
Analise/Correção bug QA | 35 | 17 | 18 | 16.6 | 581 | 298.8
Analise/Correção bug produção | 24 | 18 | 6 | 11 | 264 | 66
Execução de teste local | 4 | 0.2 | 3.8 | 20 | 80 | 76
Execução de testes liberação de ambiente | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 5 | 2.5 | 2
[5 empty] | Soma economia mensal de horas | 442.8
[5 empty] | Valor economizado em horas | 332100