## Termo de Encerramento
Termo de Encerramento de Projeto - OTIMIZE
Projeto: |  |  | Billing Test Integrator
Equipe do Projeto |  |  | Fabio Bertini, Jose Fernandes Alves Junior
Área Beneficiada: |  |  | IT |  |  | Data Encerramento: |  | 2014-10-21
Desempenho do Projeto
Início (Plan) : |  | 2014-05-01 | Início (Real) : | 2014-05-01 | Investimento em Equipamentos |  | 0
Término (Plan) : |  | 2014-10-20 | Término (Real) : | 2014-10-16
HD Previsto : |  | 140 | HD Realizado : | 114
Resultados Mensuráveis
Tipo do Ganho |  |  | Métrica | Quantidade | Instruções
Recursos Humanos de IT |  |  | HD | 2532 | Ganho em HDs projetado para todo o ano de 2015
Recursos Humanos de áreas de negócio |  |  | HD | 0 | Ganho em HDs projetado para todo o ano de 2015. Especificar abaixo a área, o cargo e o valor do HD do profissional
Receita |  |  | R$ | 0 | Ganho atual e ganho futuro projetado para todo o ano de 2015
Redução de custos/despesas |  |  | R$ | 0 | Ganho atual e ganho futuro projetado para todo o ano de 2015
Storage |  |  | TB | 0 | Ganho atual e ganho futuro projetado para todo o ano de 2015
Processamento |  |  | Horas/ano | 0 | Ganho futuro para todo o ano de 2015
Licenças de Software |  |  | R$ | 0 | Ganho atual e ganho futuro projetado para todo o ano de 2015
Servidores |  |  | R$ | 0 | Ganho atual e ganho futuro projetado para todo o ano de 2015
Outros (Especificar) |  |  | [Especificar] | 0 | Ganho atual e ganho futuro projetado para todo o ano de 2015
Descrição dos resultados
Ganho na qualidade, pois possibilita realizar testes local simulando ambiente integrado. Diminui o tempo de analise de um BUG (Produção/QA). Possibilita o clone de um cliente (entre ambientes) sem a necessidade de abrir chamado para equipe Billing Suporte Produção e aguardar no mínimo 2 dias Diminui tempo de geração de massa para teste local. Economia de recursos humanos e físicos. Ganho de agilidade na identificação de problemas em produção, assim evitando problemas de ajustes de faturas e evitando desgaste da imagem da empresa. Previsão de Ganho de R$ 1.519.200,00 no ano de 2015.
Indicadores
Indicador(es)afetado(s) pelo Projeto: BUGs fechados com root cause "Code Defect" no sistema APITS / Savvion Billing NS
Valor(es) do(s) Indicador(es) antes do Projeto: Média de 7 ao mês
Valor(es) do(s) Indicador(es) após entrega do Projeto: Média de 3 ao mês
Verificação - Industrializar para Crescer
Padrinho: |  |  | __________________
Data de Verificação:

## Plan1 (hidden)
Vendas e Marketing
Operações
Regional
Engenharia
CRM
Finanças
IT